Project Plan:

Rough

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tasks** | **description** | Duration (days) | start date | end date | weeks |  |
| 1 | Fourth order predictor-corrector | 21 | 04/02/19 |  | 1 | Normal weeks |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 24/02/19 | 3 |
| 2 | Introducing adaptive timestep | 21 | 25/02/19 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 17/03/19 | 6 |
| 3 | Testing | 14 | 18/03/19 |  | 7 |
|  |  |  |  | 31/03/19 | 8 |
| 4 | Extras | 14 | 01/04/19 |  | 9 |
|  |  |  |  | 14/04/19 | 10 | Easter break (08/04/19 - 28/04/19) |
| 5 | Write-up | 28 | 15/04/19 |  | 11 |
|  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Normal weeks |
|  |  |  |  | 12/05/19 | 14 |
| 6 | Polishing | 5 | 13/05/19 | 17/05/19 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Exam weeks (20/05/19 - 09/06/19) |