Project Plan:

Rough

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tasks** | **description** | **Duration (days)** | **start date** | **end date** |
| 1 | Fourth order predictor-corrector | 21 | 04/02/19 | 25/02/19 |
| 2 | Adaptive timestep | 21 | 25/02/19 | 18/03/19 |
| 3 | Testing | 14 | 18/03/19 | 01/04/19 |
| 4 | Extras | 14 | 01/04/19 | 15/04/19 |
|  | Easter break | 21 | 08/04/19 | 29/04/19 |
| 5 | Write-up | 23 | 08/04/19 | 01/05/19 |
|  | Submitting a draft | 2 | 01/05/19 | 03/05/19 |
| 6 | Polishing | 7 | 10/05/19 | 17/05/19 |
|  | Exams | 21 | 20/05/19 | 09/06/19 |