## Sheet1
Tasks | Duration (days) | start date | end date | semester 2
Task 1 | 28 | 2019-02-04 | 2019-03-04 | 2019-02-04 | 2019-04-01 | weeks 1-9
Task 2 | 21 | 2019-03-04 | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | weeks 10-12 | Easter
Task 3 | 14 | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 2019-04-29 | 2019-05-13 | weeks 13-15 | final three weeks
Task 4 | 35 | 2019-04-08 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | two weeks (within deadline)
Task 5 | 7 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-03 |  | exams
Task 6 |  |  |  | 2019-05-31 | Deadline
|  |  |  | weeks | 23-37 | tasks | description
|  |  |  | no. of weeks | 15 | 1 | Fourth order predictor-corrector
| 43500 |  |  | tasks 1-3 | 9 | 2 | Introducing adaptive timestep
| 43605 |  |  | task 4 | 5 | 3 | Testing
|  |  |  | task 5 | 1 | 4 | Extras
[6 empty] | 5 | Write-up
[6 empty] | 6 | Polishing

## Sheet2
tasks | description | Duration (days) | start date | end date | weeks
1 | Fourth order predictor-corrector | 21 | 2019-02-04 |  | 1 | Normal weeks
2
|  |  |  | 2019-02-24 | 3 |  | 21
2 | Introducing adaptive timestep | 21 | 2019-02-25 |  | 4
5
|  |  |  | 2019-03-17 | 6 |  | 21
3 | Testing | 14 | 2019-03-18 |  | 7
|  |  |  | 2019-03-31 | 8 |  | 14
4 | Extras | 14 | 2019-04-01 |  | 9
|  |  |  | 2019-04-14 | 10 | Easter break (08/04/19 - 28/04/19) | 14
5 | Write-up | 28 | 2019-04-15 |  | 11
12
[5 empty] | 13 | Normal weeks
|  |  |  | 2019-05-12 | 14 |  | 28
6 | Polishing | 5 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 15 |  | 5
Exam weeks (20/05/19 - 09/06/19)